Proiect de interventie

Proiectul de integrare socioprofesionala

a tinerilor fosti institutionalizati

• Titlul proiectului :

Proiect de integrare socioprofesionala a tinerilor fosti institutionalizati

Rezumat :

Proiectul propune integrarea socioprofesionala a unui numar de 18 tineri care au trait in institutii de ocrotire. Se stie ca, anual, aproximativ 90 de tineri parasesc institutia de ocrotire si aproximativ 60% dintre ei nu au nici un suport din partea familiei. Ei intampina mari greutati atunci cand doresc sa ocupe un loc de munca, sunt dezavantajati in gasirea unei locuinte, etc. Unii dintre ei prezinta mari riscuri de a ajunge in strada si, inevitabil, sa ajunga delincventi. De aceea, organizatia ,propune sa ajute acesti tineri pentru a-si dezvolta abilitatile de viata independenta, pentru a-si gasi un loc de munca, o locuinta pentru reducerea riscului de devianta sociala, etc.

Proiectul se deruleaza pe o perioada de 10 luni, incepand cu luna septembrie. Organizatia  va pune la dispozitia proiectului trei apartamente. In prima luna a proiectului organizatia  va face selectia tinerilor care vor face parte din proiect. Tinerii vor fi recomandati in scris de catre directorii si asistentii sociali ai centrelor de plasament. Intervievarea candidatilor va fi organizata de catre personalul care va lucra in proiect. Tinerii selectati vor locui temporar in cele trei apartamente puse la dispozitia proiectului. Ei vor avea asigurate toate conditiile de trai, iar cheltuielile pentru intretinere, alimente, imbracaminte, transport, vor fi asigurate de organizatia. Tinerii vor fi invatati sa se autogospodareasca, sa-si autoadministreze bugetul personal. In primele doua luni, asistentii sociali ii vor insoti pe tineri la cumparaturi, ii vor supraveghea sa-si gateasca singuri. Dupa aceasta perioada, in urmatoarea luna, vor primi bugetul personal pentru o saptamana si, incepand cu luna a IV-a, fiecare va primi bugetul bimensual. Cei care doresc sa urmeze cursuri de recalificare de scurta durata vor fi incurajati sa faca acest lucru in functie de aptitudini si de cererea de forta de munca existenta pe piata.

In momentul in care tinerii vin in proiect, ei trebuie sa aiba intocmite actele pentru ajutorul de somaj, aceasta pentru a avea dreptul sa participe gratuit la cursuri de recalificare si sa aiba un venit suplimentar. Pana Ia angajare, fiecare tânar este obligat sa depuna lunar intr-un cont personal, trei sferturi din valoarea ajutorului de somaj. Suma stransa pana la sfârsitul programului le va permite sa-si poata plati o gazda pe o perioada mai mare de timp. Dupa ce se vor angaja, ei vor depune in continuare in contul personal trei sferturi din salariu. Dupa luna a V-a, pentru cei care au urmat cursuri de recalificare se intensifica procesul de cautare a unui loc de munca. La doua luni dupa angajare, personalul programului va ajuta fiecare tanar sa-si gaseasca o locuinta legala. Asistentii sociali ii invata pe tineri cum sa se prezinte la un interviu, cum trebule sa isi intocmeasca un curriculum vitae, cum sa-si gaseasca o locuinta. Cele trei apartamente sunt situate in cartiere diferite ale orasului, iar in fiecare apartament locuiesc cate 6 tineri. Dupa ce tanarul si-a gasit un loc de munca, aproximativ dupa doua luni de Ia angajare, asistentul social il va ajuta sa-si gaseasca o locuinta cu 0 chirie de maximum jumatate din salariu. Fiecare tanar va participa la construirea propriului proiect personalizat de integrare; astfel, fiecare tanar va decide (si va fi ajutat sa decida) in ceea ce priveste propriul viitor. Dupa ce tanarul s-a mutat in noua locuinta, el va fi ajutat in continuare pana la terminarea programului (la finele celor 10 luni) ; organizatia va acoperi o parte din costul cazarii si al alimentelor, dupa care tanarul va primi servicii de urmarire timp de trei luni dupa incheierea programului.

Definirea problemei

Perioada de tranzitie a generat probleme de natura economica si sociala care au devenit cauze ale unor disfunctii in plan social; astfel, realitatea socioeconomica romaneasca, a determinat ca generatii intregi de tineri din centre de plasament sa fie nevoite sa se adapteze unor conditii improprii de integrare si dezvoltare personala. Incapacitatea pietei fortei de munca (destul de slaba in........) si refuzul comunitatii locale de a-i ajuta sa se integreze, au generat un fenomen care tinde sa ia amploare : „tinerii strazii".

In judetul ............ exista aproximativ 5.200 de copii institutionalizati repartizati in mai multe centre de plasament. In fiecare an un numar mediu de 90 de tineri trebuie sa paraseasca institutiile de ocrotire (centre de plasament) si nu exista prevederi legale speciale pentru aceasta categorie de populatie.

Dintre acestia, aproximativ 60% nu au sprijin din partea familiei de origine si prezinta dezavantaje reale in integrarea lor socioprofesionala. Anii petrecuti in mediul institulionalizat genereaza dependenta si habitusuri sociale neadaptate mediului in care vor trebui sa se integreze. Tinerii sunt expusi riscurilor de devianta sociala si sunt defavorizati in obtinerea unui loc de munca si a unei locuinte. In situatia in care nu se intervine pentru sprijinirea acestor tineri sa se integreze socioprofesional, exista riscuri de devianta si delincventa sociala, riscuri de inadaptare si marginalizare sociala. Proiectul urmareste sprijinirea acestor tineri si acompanierea lor pentru gasirea unui loc de munca, pentru dezvoltarea gradului de independenta si autonomie persanala, imbunatirea conditiilor de trai ale absolventilor, pentru evitarea si prevenirea accentuarii fenomenului „tinerii strazii", integrarea sociala prin integrare profesionala etc. Proiectul ofera sprijin tinerilor care au terminat in anul respectiv, pentru ca sansele de reusita sunt mai mari si se urmareste reducerea numarului de tineri ai strazii prin prevenirea ajungerii in strada a noi generatii.

Stabilirea grupului-tinta si a beneficiarilor

Tinerii care vor participa la proiect trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii :

a) sa nu aiba sprijin din partea parintilor, a familiei largite sau a altor persoane     ori organizatii ;

b) sa fie absolventi ai unei firme de invatamant (profesional, liceal) in anul in care incepe derularea programului ;

c) sa detina un dosar complet, elaborat de institutia de provenienta, continand toate actele necesare pentru obtinerea ajutorului de somaj ;

d) sa fie recomandati de directorul si de asistentul social al unitatii din care provin

e) sa prezinte o fisa medicala intocmita de personalul medical al institutiei din care provin, care sa dovedeasca ca nu au boli transmisibile si ca nu sufera de vreo boala care-i impiedica sa lucreze ;

f) sa nu doreasca sau sa nu poata continua studiile ;

g) sa aiba un cont personal in care sunt depusi banii pe care-i primesc la parasirea institutiei de ocrotire ;

h) sa doreasca sa facl parte din proiect.

Beneficiarii directi : sunt 18 tineri care au terminat scoala si provin din centre de plasament din judelul ............

Beneficiarii indirecti : institutiile de ocrotire din judetul ........., firmele angajatoare, comunitatea locala.

Locul de desfasurare :

..................., jud. .................

Durata proiectutui

Durata de derulare a programului este de 10 luni, incepind cu luna septembrie.

Stabilirea obiertivelor

a) Integrarea sociala a tinerilor absolventi proveniti din centrele de plasament din judetul .......................

b) Sporirea sanselor pentru obtinerea unui loc de munca pentru categoria asistata.

c) Reconversia si reinsertia profesionala a tinerilor din proiect.

d) Diminuarea riscurilor de devianta sociala la care sunt expusi tinerii din grupul-tinta.

e) Diminuarea stresului dezinstitutionalizarii tinerilor care au petrecut o lunga perioada de viata in institutii de ocrotire.	.

f) Oferirea unui model de integrare socioprofesionala ca rezultat al parteneriatului dintre ONG si DGPDC (Direclia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului).

g) Dezvoltarea abilitatilor de relationare sociala si a gradului de autonomie personala.

Etape in planificarea acitivitatilor

| Activitatea | Luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Selectia si pregatirea personalului care va lucra in proiec | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Selectia si identificarea grupului tinta |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Discutarea si semnarea contractului de participare la proiect intre tineri si organizatie |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Mutarea tinerilor in apartarnentele proiectului |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Sprijinirea tinerilor pentru adaptarea la noile conditii de viata |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.Identificarea problemelor pe care le au tinerii din grupul-tinta |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7. Asigurarea conditiilor de locuit pentru cei 18 tineri si a mijloacelor de subzistenta |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8. Dezvoltarea autonomiei si independentei personale |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9. Sensibilizarea opiniei publice si a autoritatii locale cu privire la situatia acestor tineri |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 10. Recalificarea profesionala a tinerilor si pregatirea lor pentru gasirea unui loc de munca pentru fiecare |  | x | x | x |  |  |  |  |  |  |
| 11. Gasirea locurilor de munca pentru tineri |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12. Sprijinirea tinerilor, dupa ce au inceput sa lucreze, pentnu a se integra in mediul de munca |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 13, Gasirea unei noi locuinte pentru tinerii care se vor angaja. |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| 14. Evaluarea |  |  |  |  |  | x |  |  |  | x |
| 15. Servicii de urmarire dupa terminarea proiectului | se vor asigura dupa a zecea luna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Descrierea detaliata a activitatilor

1) Selectia si pregairea personalului care va lucra in proiect.

In cadrul proiectului vor fi angajati trei asistenti sociali, cate unul pentru fiecare apartament. Fiecare va lucra cu cite 6 tineri in toate etapele proiectului. Asistentii sociali vor fi angajati in prima luna, dupa obtinerea finantarii. Ei vor fi instruiti  si vor participa la selectia tinerilor din grupul-tinta.

2) Selectia si identificarea grupului –tinta.

Selectia va fi organizata pe mai multe etape. In prima luna, organizatia „.....................” va informa toate centrele de plasament despre proiect si va cere recomandari din partea directorilor si a asistentilor sociali. La interviurile organizate vor participa doi reprezentanti ai organizatiei si doi ai DGPDC. Selectia urmareste sa identifice tinerii care au nevoie de sprijin si doresc sa participe la proiect. Inainte de a participa la interviu, fiecare tanar va completa o fisa de inscriere si o scrisoare de motivare. Acesta este si un exercitiu pentru ei de a participa la un interviu.

3) Discutarea si semnarea contractului de participare la proiect intre tineri si organizatie.

Participarea fiecarui tanar in cadrul proiectului se va face conform unui contract pe care il va semna cu organizatia „...........................", contract in care sunt stipulate drepturile, indatoririle si sanctiunile.

Acest contract cuprinde urmatoarele drepturi ale tanarului :

-are dreptul de a beneficia de servicii specializate oferite de profesionisti ; tanarului i se aferi sprijin material si cazare pe o perioada maxima de 9 luni (din luna a doua pana in luna a zecea) ; are drepturi egale cu ceilalti clienti ; are dreptul sa utilizeze dotarea apartamentului unde locuieste ; participa la luarea deciziilor referitoare la propria persoana; poate primi vizite doar din luna a doua de gazduire, dupa un program stabilit de comun acord cu asistentul social; poate urma cursuri de recalificare daca doreste acest lucru ; poate renunta la proiect.

Totodata, tanarul participant la proiect trebuie sa respecte anumite indatoriri :

- sa respecte normele de convietuire in grup ; sa foloseasca un limbaj civilizat cu toate persoanele cu care intra in contact; sa nu fumeze si sa nu consume bauturi alcoolice in apartament ; sa pastreze si sa foloseasca in mod corespunzator dotarea din apartament ; sa nu instraineze bunurile din apartament ; sa asigure reparatiile in situatia in care acestea intervin in urma actiunilor sale voluntare; sa pastreze curate apartamentul, spatiul de locuit, obiectele personale si comune ; sa participe la intretinerea curateniei ; sa nu primeasca vizitatori in camera, ci doar in sufragerie ; sa nu cazeze alte persoane pe timpul noptii ; sa ceara permisiunea asistentului social pentru iesiri in timpul noptii ; sa fie in apartament cel tarziu la orele 22.00; sa depuna in contul personal trei sferturi din ajutorul de somaj sau din salariu daca locuiste in apartament si jumatate din salariu din momentul in care se muta intr-o alta locuinta, organizatia „......................” participand in continuare la asigurarea acestor cheltuieli ; sa respecte programul stabilit de comun acord cu specialistii ; sa-si gaseasca un loc de munca pana in a sasea luna de derulare a proiectului ; sa respecte toate regulile stabilite si discutate impreuna cu asistentuI social. In contract vor fi stipulate si sanctiunile care vor fi aplicate in cazul nerespectarii regulilor : la prima abatere tanarul va primi avertisment verbal; la urmatoarea va primi avertisment scris ; la trei avertismente scrise, tanarul va fi eliminat din proiect.

4) Mutarea tinerilor in apartamentele proiectutui .

Tinerii se vor muta in apartamente in a doua luna de derulare a proiectului. In aceste apartamente vor Iocui cate 6 tineri de acelsi sex.  Vor fi doua apartamente pentru fete si unul pentru baieti. Criteriile de alegere a colegelar de apartament (e cazul numai al fetelar) vor fi stabilite impreuna cu tinerele din proiect.

5) Sprijinirea tinerilor pentru adaptarea la noile conditii de viata ,

Schimbarea mediului este intotdeauna dificila. Tinerii vor fi sprijiniti sa se adapteze noilor conditii de viata prin discutii individuale si de grup. Asistentii sociali vor urmari cu atentie modul de organizare a grupului, formele de impunere sau alegerea liderilor, relatiile care se stabilesc etc. pentru a interveni atunci cand este nevoie. In prima luna din momentut in care s-au mutat in apartamente, tinerii  vor incepe sa-si caute un loc de munca, sa sustina interviuri, sa urmeze cursuri de recalificare. Aceasta va fi o perioada de adaptare, de invatare a regulilor; de integrare in noile grupuri, de invatare a modului cum trebuie sa-si gestioneze bugetul, sa foloseasca dotarea, sa cunoasca si sl-si dezvolte increderea in asistentii sociali etc. Apartamentete vor fi in locuri diferite, in cartiere diferite. Ele nu sunt pe aceeasi scara sau in acelasi bloc, tocmai pentru a rupe tanarul de mediul institutionalizat.

6) Identificarea problemelar pe care le au tinerii din grupul-tinta.

Dupa  selectarea grupului-tinta, vor fi aplicate diferite instrumente pentru identificarea problemelor cu care se confrunta tinerii. Aceasta presupune o evaluare a lor din punct de vedere fizic, psihic si intelectual. Evaluarea ne va ajuta sa realizam o imagine reala cu privire la abilitatile, competentele, dorintele si visele fiecarui tanar. Managerii de caz vor monitoriza permanent situatia tinerilor si vor interveni pentru rezolvarea problemelor cu care acestia se confrunta.

7) Asigurarea conditiilor de locuit pentru cei 18 tineri si a mijloacelar de subzistenta

Organizatia „..........................." va pune trei apartamente la dispozitia proiectului. In fiecare apartament vor locui cate 6 tineri. Apartamentele vor fi dotate cu tot ceea ce este necesar, asigurand un climat decent de viata. Dotarea nu va fi prea costisitoare si la un nivel care ar putea ft considerat lux, deoarece daca sunt asigurate condilii exceptionale va fi greu pentru tineri sa se adapteze la conditii inferioare dupa ce se vor angaja si isi vor gasi o locuinta. Organizatia „...........................„ va asigura cheltuielile legate de hrana, igiena personala si spatiul de locuit,

8) Dezvoltarea autonomiei si independentei personale

Tinerii vor fi invatati sa se gospodareasca. Se va intocmi un grafic cu programarea periodica a fiecaruia la indeplinirea unor activitati gospodaresti : curatenie, spalatul vaselor, gatit etc. Initial, pentru primele doua saptamani, tinerii vor primi saptamanal bugetul comun. Dupa aceasta, vor primi saptamanal bugetul personal. Incepand cu luna a treia vor primi bugetul personal bimensual: Astfel, vor invata treptat sa-si administreze propriul buget. Fiecare va avea grija sa-si spele hainele si sa-si pastreze lucrurile personale. In proiect nu va fi implicat personal de ingrijire care sa faca curatenie, sa gateasca, etc.

9) Sensibilizarea opiniei publice si a autoritatilor locale cu privire la situatia acestor tineri. Pentru a obtine rezultate, pentru a-i ajuta sa-si gaseasca un loc de munca, este necesara o campanie coerenta de sensibilizare a opiniei publice. Aceasta va fi facuta prin mass-media si prin organizarea unor evenimente (de exemplu, deschiderea oficiala a programului la care sa fie invitati si patroni sau directori de firme, reprezentanti ai autoritatilor locale etc.). Prezentarea situatiei acestor tineri poate ajuta la rezolvarea problemelor pe care le au.

10) Recalificarea profesionala a tinerilor si pregatirea lor pentru gasirea unui loc de munca pentru  fiecare.

Tinerii care doresc sa urmeze cursuri de recalificare pot opta pentru unul dintre acestea, in functie de abilitatile personale. De aceea, asistentul social va intocmi o lista cu aceste cursuri si va face recomandari tanarului, urmand ca acesta sa aleaga. Perioada cursurilor de recalificare nu poate depasi trei luni. Pentru tinerii care au o meserie ceruta pe piata forlei de munca si nu doresc sa urmeze un alt curs de recalificare, se vor intensifica activitatile de identificare a locurilor de munca. Participarea tinerilor la cursuri este monitorizata de catre asistentul social.

11) Gasirea locurilor de munca pentru tineri.

Pentru cei care nu doresc sa urmeze cursuri de recalificare se va incepe activitatea de cautare a locurilar de munca. Pentru aceasta, tinerii vor fi acompaniati de catre asistentul social. Acesta din urma, va pune la dispozitie toate sursele de informare pe care le pot folosi tinerii : anunturi in presa, afisiere, contacte cu firme care pot angaja tineri din proiect, targuri etc. Pentru cei care au urmat cursuri de recalificare se incepe activitatea de cautare a unui loc de munca din luna in care au terminat aceste cursuri.

12) Sprijinirea tinerilor dupa ce vor incepe sa lucreze pentru a se integra in mediul de munca

Asistentii sociali vor ajuta tinerii sa se integreze in colectivul de munca prin discutii cu tinerii, cu personalul. Perioada de adaptare la locul de munca va fi foarte dificila si tinerii trebuie sa fie sustinuti.

13) Gasirea unei noi locuinte pentru tinerii care se vor angaja

Dupa doua luni de la angajare, tinerii vor fi sprijiniti sa-si gaseasca o locuinta (gazda, camera intr-un camin etc.) cu conditia ca acea chirie sa nu depaseasca  jumatate din salariu. Aceasta este o noua etapa prin care vor trece tinerii, de „independentizare” si autonomie. Practica a demonstrat ca acest lucru este eficient, fiind benefic si pentru cei care s-au angajat deja, dar si pentru cei care sunt in cautarea unui loc de munca, iar primii sa-si caute deja o locuinta. Pe perioada care a mai ramas de la schimbarea apartamentului pana la finele celor 10 luni de proiect, organizatia „......................” va sprijini in continuare tinerii, suportand cheltuielile de cazare si, partial, pentru masa.

14) Evaluarea

Evaluarea va fi realizata periodic de catre parteneri. Ea se va desfasura la niveIul fiecarei activitati in parte si va urmari sa identifice gradul de realizare a, obiectiveior, adica de atingere a rezultatelor (cati tineri si-au gasit un loc de munca, cati tineri si-au gasit o locuinta, daca a crescut gradul de autonomie si independenta personala, care sunt cursurile de recalificare urmate, daca aceste cursuri au marit sansele pentru obtinerea unui loc de munca etc.).

15) Servicii de urmarire dupa terminarea proiectului.

Dupa perioada de implementare a proiectului, dupa cele 10 luni, tinerii vor beneficia de servicii de urmarire timp de trei luni, tocmai pentru a fi sprijiniti in continuare si a li se reduce dependenta fata de specialisi.

Partenerii

Proiectul  reprezinta un parteneriat intre organizatia „....................”, Directia Generala pentru Protectia Drepturilor Copilului si Centrul de Reconversie Profesionala a Adultilor.

Resursele umane necesare.

- 1 coordonator

- 3 asistenti sociali

- 1 psiholog

- 1 administrator

Buget  (exprimat in euro)

1.  personal

1.1   salarii pentru personalul propriu

1.2   taxe pe salarii

1.3   consultanti sau servicii contactate

2. spatii

2.1. achizitie

2.2. chirii

2.3. intretinerea spatiilor

2.4. utilitati

3. echipament

3.1. calculatoare

3 2  imprirnante

3 3. masini

4. transport

4.1. diurne

4.2. cazare pentru deplasari

4.3. deplasari pentru populatia-tinta

5. materiale

5.1. ajutor material acordat clientilor

6. consurnabile (hartie, copii xerox etc.)

7. comunicatii (fax, telefon, email, internet, posta etc.)

8. alte cheltuieli (de regie etc.).